АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОРХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26» декабря 2024 года                       №713                                     г. Порхов

Об утверждении муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Порховского района от 19.12.2014 № 691 «Об утверждении Порядка разработки и реализации, оценки эффективности муниципальных программ Порховского муниципального округа»,

Администрация Порховского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа» (далее – муниципальная программа).

- Утвердить муниципальным координатором муниципальной программы Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Порховского муниципального округа – начальника Финансового управления Порховского района Тимофееву Г.А.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в соответствии с Уставом Порховского муниципального округа Псковской области и разместить на официальном сайте Порховского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

Глава Порховского

муниципального округа                                                               Ю.В. Семенов

Приложение

к постановлению Администрации

Порховского муниципального округа

от «26» декабря 2024г. №713

| ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа» |
| Ответственный исполнитель программы | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Цель программы | Содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального округа, создание благоприятных условий для развития инвестиционной привлекательности |
| Задачи программы | 1. Содействие сохранению и развитию экономического потенциала Порховского муниципального округа. 2. Развитие муниципально - частного партнерства, привлечение инвестиций в рамках проектной деятельности |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Количество СМП, которым предоставлена муниципальная преференция в виде передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов (ед.): 2025 год - 1 2026 год - 1 2027 год - 1; |
|  | 2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие и поддержка в сфере развития негосударственного (немуниципального) сектора. (ед.): 2025 год - 1 2026 год - 1 2027 год - 1; |
|  | 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в поиске и направлении в соответствующую организацию инфраструктуры поддержки. (ед.): 2025 год - 18 2026 год - 19 2027 год - 20; |
|  | 4. Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде средних и малых предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) (%): 2025 год - 136 2026 год - 138 2027 год - 140; |
|  | 5. Прирост инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, % (%): 2025 год - 0 2026 год - 0 2027 год - 0; |
|  | 6. Устранение административных барьеров и выполнение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа (да/нет): 2025 год - 1 2026 год - 1 2027 год - 1. |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства». Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной привлекательности ». Паспорта подпрограмм приведены в приложении 1 к программе |
| Сроки реализации программы | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Объем финансового обеспечения программы | Объемы финансового обеспечения программы - 1789772,7 рублей, в том числе: 2025 год - 861262,6 рублей 2026 год - 464255,0 рублей 2027 год - 464255,0 рублей за счет средств областного бюджета - 995000,0 рублей, в том числе по годам: 2025 год - 553000,0 рублей 2026 год - 221000,0 рублей 2027 год - 221000,0 рублей за счет средств местных бюджетов - 794772,7 рублей, в том числе по годам: 2025 год - 308262,6 рублей 2026 год - 243255,0 рублей 2027 год - 243255,0 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Количество СМП, которым предоставлена муниципальная преференция в виде передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов 1 ед.; |
|  | 2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие и поддержка в сфере развития негосударственного (немуниципального) сектора. 1 ед.; |
|  | 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в поиске и направлении в соответствующую организацию инфраструктуры поддержки. 20 ед.; |
|  | 4. Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде средних и малых предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) 140 %; |
|  | 5. Прирост инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, % 0 %; |
|  | 6. Устранение административных барьеров и выполнение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа 1 (да/нет). |

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ

Объект, регулирования и сфера действия Программы:

объект настоящей Программы - инвестиционный климат, малое и среднее предпринимательство, как сфера экономической деятельности в Порховском муниципальном округе;

сфера действия – социально-экономическая сфера Порховского муниципального округа.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа» направлена на улучшение инвестиционного климата, обеспечение благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Малое и среднее предпринимательство, как сфера экономической деятельности, способно в силу самоорганизации и саморазвития, при должной государственной политике и поддержке обеспечить наиболее быстрый и значительный социально-экономический эффект. Поэтому активизация действий муниципальных органов власти в части поддержки развития малого и среднего предпринимательства является в настоящее время более чем актуальной, а нерешенность назревших проблем в этой области может существенно затормозить экономический рост округа.

Несмотря на позитивные моменты, существует ряд факторов, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности.

Наиболее значимыми проблемами, сдерживающими во все годы развитие малого и среднего бизнеса является несовершенство налогообложения, законодательства и финансово-кредитных механизмов. Многие препятствия на пути становления малого и среднего бизнеса находятся за рамками самой сферы малого и среднего предпринимательства. Отсюда неуверенность в будущем и невозможность работать с учетом долгосрочной перспективы. Малый и средний бизнес характеризуется высокой степенью риска, финансовой и коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью основных фондов, сравнительно небольшим объемом хозяйственной деятельности и другими показателями, определяющими его экономическую неустойчивость. Все это требует качественного подхода к вопросам развития предпринимательства на территории округа и методов его регулирования.

Цель и задачи Программы, показатели цели и задач Программы, сроки реализации Программы

Основной целью Программы является:

- содействие сохранению и развитию экономического потенциала Порховского муниципального округа

Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействия занятости населения;

-  развитие муниципально - частного партнерства, привлечение инвестиций в рамках проектной деятельности

Перечень и краткое описание подпрограмм

1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Порховском муниципальном округе

2. Развитие инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Порховского муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объемы финансового обеспечения программы на 2025 - 2027 годы по составит - 1789772,7 рублей, в том числе:

2025 год - 861262,6 рублей

2026 год - 464255,0 рублей

2027 год - 464255,0 рублей

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Достижение цели и решение задачи, изложенных в Программе позволит повысить роль малого и среднего предпринимательства в экономике округа. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства повысит устойчивость, гибкость и адаптивность экономики. На эффективность реализации программы будет влиять качество разрабатываемых подпрограмм, уровень финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие предпринимательства.

Предполагается рост количества малых и средних предприятий, увеличение объема налоговых поступлений в бюджет Порховского муниципального округа, повышение уровня правовых, экономических и управленческих знаний среди предпринимателей, снижение административных барьеров для ведения бизнеса.

Реализация мероприятий Программы предполагает создать условия для сохранения действующих и вновь образованных субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечить их устойчивое и более эффективное функционирование.

| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Содействие сохранению и развитию экономического потенциала Порховского муниципального округа |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства, содействия занятости населения. 2. Создание условий для устойчивого развития, а также планировки территорий Порховского муниципального округа, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 3. Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Порховского муниципального округа путем его локализации и ликвидации |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество СМП, которым предоставлена муниципальная преференция в виде передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов, ед.; 2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие и поддержка в сфере развития негосударственного (немуниципального) сектора., ед.; 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в поиске и направлении в соответствующую организацию инфраструктуры поддержки., ед.; 4. Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде средних и малых предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий), %. |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 1. «Комплекс мер борьбы с борщевиком Сосновского»; 2. «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий»; 3. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Порховском муниципальном округе». |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 01.01.2025 - 31.12.2027 |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 770000.00 | 428000.00 | 171000.00 | 171000.00 |
|  | Местный бюджет | 792500.00 | 307000.00 | 242750.00 | 242750.00 |
|  | Иные источники |  | - | - | - |
|  | всего по источникам | 1562500.00 | 735000.00 | 413750.00 | 413750.00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество СМП, которым предоставлена муниципальная преференция в виде передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов 1 ед.. 2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие и поддержка в сфере развития негосударственного (немуниципального) сектора. 1 ед.. 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в поиске и направлении в соответствующую организацию инфраструктуры поддержки. 20 ед.. 4. Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде средних и малых предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) 140 %. |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В последние годы развитие малого и среднего предпринимательства в Порховском муниципальном округе, как и в целом по России, приобретает все большее политическое, социальное и экономическое значение и является основой формирования среднего класса. Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность способствует росту общественного благосостояния, обеспечению социально-политической стабильности в обществе, поддержанию занятости населения, увеличению поступлений в бюджеты всех уровней.

Анализ отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства свидетельствует о ее непропорциональности, недостаточном развитии в производственной сфере, в сфере бытовых услуг.

Традиционно наиболее привлекательным видом деятельности является торговля и общественное питание. Торговлей в районе занят 51 % субъект малого и среднего бизнеса.

Несмотря на положительные тенденции развития малого и среднего предпринимательства существует ряд проблем, сдерживающие их развитие:

- нехватка помещений для осуществления предпринимательской деятельности;

- высокие процентные ставки за пользование банковскими кредитами, сложность в получении банковских кредитов;

- ограниченный спектр финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (отсутствие системы гарантирования и страховых кредитов, отсутствие механизма предоставления льгот банками, лизинговыми и страховыми компаниями, слабое кредитно-инвестиционное обслуживание);

- отсутствие заинтересованности и деловой активности населения в отношении предпринимательской деятельности.

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» разработана для комплексного решения вышеуказанных проблем. Планируется, что реализация подпрограммы приведет к созданию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства и в первую очередь будет направлена на стимулирование предпринимательских инициатив, приоритетных для Порховского района.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является содействие сохранению и развитию экономического потенциала Порховского муниципального округа

Достижение поставленной цели требует решения следующей задачи:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

В подпрограмму «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» входит одно основное мероприятие: Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Порховском муниципальном округе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Порховского муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2025 - 2027 годы составит    1562500.00 рублей, в том числе:

на 2025 год - 735000.00 рублей;

на 2026 год - 413750.00 рублей;

на 2027 год - 413750.00 рублей

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятия подпрограммы предполагает создать условия для сохранения действующих и вновь образованных субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечить их устойчивое функционирование и повышение темпов развития.

Основные ожидаемые результаты:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района видах деятельности;

- повышение эффективности системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- более эффективный информационный обмен в сфере малого и среднего предпринимательства;

- формирование позитивного отношения к предпринимательской деятельности в широких слоях населения.

В рамках реализации подпрограммы предполагается увеличение:

- субъектов малого и среднего предпринимательства;

- численности работников в малом и среднем предпринимательстве.

| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Развитие инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Развитие муниципально - частного партнерства, привлечение инвестиций в рамках проектной деятельности |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение благоприятных условий для развития инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Прирост инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, %, %; 2. Устранение административных барьеров и выполнение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа, (да/нет). |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 1. «Развитие инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа». |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 01.01.2025 - 31.12.2027 |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 225000.00 | 125000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
|  | Местный бюджет | 2272.73 | 1262.63 | 505.05 | 505.05 |
|  | Иные источники |  | - | - | - |
|  | всего по источникам | 227272.73 | 126262.63 | 50505.05 | 50505.05 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Прирост инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, % 0 %. 2. Устранение административных барьеров и выполнение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа 1 (да/нет). |  |  |  |  |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетных направлений своей деятельности Администрация Порховского муниципального округа считает создание на территории муниципального округа благоприятных условий для осуществления активной инвестиционной деятельности. Эти условия складываются из совокупности организационных, правовых и управленческих решений и мероприятий, а также согласованных действий органов власти всех уровней и других заинтересованных организаций, направленных на достижение главной цели инвестиционной политики муниципального образования - последовательное повышение уровня жизни местного населения.

Инвестиционная политика муниципального округа должна быть направлена на создание комфортных условий для работы инвесторов на территории Порховского муниципального округа. Привлечение инвестиций обеспечит рост занятости и повышение уровня доходов местного населения, рост налоговых отчислений в бюджет, частичное решение социальных проблем.

Инвестиционный климат на муниципальном уровне проявляет себя преимущественно через сотрудничество частных инвесторов и муниципальных органов власти посредством развития муниципально - частного партнерства. На этом уровне как бы происходит конкретизация обобщенной оценки инвестиционного климата в ходе реальных экономических, юридических, культурных контактов как иностранных, так и отечественных инвесторов с муниципальной средой. На инвестиционный климат Порховского муниципального округа положительно влияет его географическое положение, и как следствие, возможность участвовать в программах приграничного сотрудничества, развивать культурно-исторические связи прилегающих территорий. В целом, вопрос привлечения инвесторов в район остается достаточно острым. Требуется комплексный подход при создании условий для ведения бизнеса в округе. Важно также обеспечить стабильную прозрачную правовую базу по ведению инвестиционной деятельности на территории округа. Поэтому назрела необходимость разработки подпрограммы развития инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа.

Программно-целевой метод позволит:

- осуществить комплексный подход к выполнению мероприятий Программы;

- эффективно планировать расходы на осуществление программных мероприятий, и проводить мониторинг достижения результатов и показателей реализации Программы;

- сконцентрировать все организационные и финансовые ресурсы.

2.Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы

Цель подпрограммы: Развитие муниципального - частного партнерства, привлечение инвестиций в рамках проектной деятельности.

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующей задачи:

- Обеспечение благоприятных условий для развития инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа.

Целевые показатели: прирост инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, %.

Сроки реализации – 2025-2027 гг.

3.Перечень и краткое описание основных мероприятий

В подпрограмму «Развитие инвестиционной привлекательности входит одно основное мероприятие:

- «Развитие инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Порховского муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2025 - 2027 годы по составит   227272.73 рублей, в том числе:

на 2025 год – 126262.63 рублей;

на 2026 год – 50505.05 рублей;

на 2027 год – 50505.05 рублей

5.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В качестве конечных результатов программы ожидается привлечение внешних и внутренних инвесторов, создание качественно новых условий для ведения инвестиционной деятельности на территории Порховского муниципального округа, и как следствие, прирост объема инвестиций.

| СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде средних и малых предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | % |  | 136 | 138 | 140 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в поиске и направлении в соответствующую организацию инфраструктуры поддержки. | ед. |  | 18 | 19 | 20 |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие и поддержка в сфере развития негосударственного (немуниципального) сектора. | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество СМП, которым предоставлена муниципальная преференция в виде передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Прирост инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, % | % |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Устранение административных барьеров и выполнение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа | да/нет |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде средних и малых предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | % |  | 136 | 138 | 140 |
| 1.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в поиске и направлении в соответствующую организацию инфраструктуры поддержки. | ед. |  | 18 | 19 | 20 |
| 1.3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие и поддержка в сфере развития негосударственного (немуниципального) сектора. | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Количество СМП, которым предоставлена муниципальная преференция в виде передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Устранение административных барьеров и выполнение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа | да/нет |  | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Прирост инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, % | % |  | 0 | 0 | 0 |

| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства» |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Порховском муниципальном округе» | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | 1 Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде средних и малых предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | 2025 - 136 % 2026 - 138 % 2027 - 140 % |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | 2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в поиске и направлении в соответствующую организацию инфраструктуры поддержки. | 2025 - 18 ед. 2026 - 19 ед. 2027 - 20 ед. |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | 3 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие и поддержка в сфере развития негосударственного (немуниципального) сектора. | 2025 - 1 ед. 2026 - 1 ед. 2027 - 1 ед. |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | 4 Количество СМП, которым предоставлена муниципальная преференция в виде передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов | 2025 - 1 ед. 2026 - 1 ед. 2027 - 1 ед. |
| 1.2 | Основное мероприятие «Комплекс мер борьбы с борщевиком Сосновского» | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | 1 Работа по ликвидации сорного растения борщевик Сосновского | 2025 - 1 да/нет 2026 - 1 да/нет 2027 - 1 да/нет |
| 2 | Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности» |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа» | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | 1 Прирост инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, % | 2025 - 0 % 2026 - 0 % 2027 - 0 % |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | 2 Устранение административных барьеров и выполнение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования "Порховский район" | 2025 - 1 да/нет 2026 - 1 да/нет 2027 - 1 да/нет |

|  | РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа на 01.01.2025 - 31.12.2027 гг. |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа» | всего, в том числе: |  | 308 262.63 | 243 255.05 | 243 255.05 | 794 772.73 |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа |  | 308 262.63 | 243 255.05 | 243 255.05 | 794 772.73 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства» | всего, в том числе: |  | 307 000.00 | 242 750.00 | 242 750.00 | 792 500.00 |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа |  | 307 000.00 | 242 750.00 | 242 750.00 | 792 500.00 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Порховском муниципальном округе» | всего, в том числе: |  | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа |  | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе социального предпринимательства) и социально ориентированных некоммерческих организаций: консультаций, семинаров, тренингов, образовательных программ, выставок, форумов, ярмарок и пр. мероприятий, способствующих развитию и поддержке данных субъектов в том числе в целях освещения актуальных вопросов предпринимательской деятельности и предупреждения правонарушений в данной сфере на территории муниципального образования» | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа |  | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Комплекс мер борьбы с борщевиком Сосновского» | всего, в том числе: |  | 107 000.00 | 42 750.00 | 42 750.00 | 192 500.00 |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа |  | 107 000.00 | 42 750.00 | 42 750.00 | 192 500.00 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского» | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа |  | 107 000.00 | 42 750.00 | 42 750.00 | 192 500.00 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий» | всего, в том числе: |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности » | всего, в том числе: |  | 1 262.63 | 505.05 | 505.05 | 2 272.73 |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа |  | 1 262.63 | 505.05 | 505.05 | 2 272.73 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа» | всего, в том числе: |  | 1 262.63 | 505.05 | 505.05 | 2 272.73 |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа |  | 1 262.63 | 505.05 | 505.05 | 2 272.73 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Установка знаков туристской навигации» | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа |  | 1 262.63 | 505.05 | 505.05 | 2 272.73 |  |

|  | ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2025 - 2027) Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей), годы |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа» | всего, в том числе: | всего: | 861 262.63 | 464 255.05 | 464 255.05 | 1 789 772.73 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 553 000.00 | 221 000.00 | 221 000.00 | 995 000.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 308 262.63 | 243 255.05 | 243 255.05 | 794 772.73 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | всего: | 861 262.63 | 464 255.05 | 464 255.05 | 1 789 772.73 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 553 000.00 | 221 000.00 | 221 000.00 | 995 000.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 308 262.63 | 243 255.05 | 243 255.05 | 794 772.73 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства» | всего, в том числе: | всего: | 735 000.00 | 413 750.00 | 413 750.00 | 1 562 500.00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 428 000.00 | 171 000.00 | 171 000.00 | 770 000.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 307 000.00 | 242 750.00 | 242 750.00 | 792 500.00 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | всего: | 735 000.00 | 413 750.00 | 413 750.00 | 1 562 500.00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 428 000.00 | 171 000.00 | 171 000.00 | 770 000.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 307 000.00 | 242 750.00 | 242 750.00 | 792 500.00 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Порховском муниципальном округе» | всего, в том числе: | всего: | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | всего: | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе социального предпринимательства) и социально ориентированных некоммерческих организаций: консультаций, семинаров, тренингов, образовательных программ, выставок, форумов, ярмарок и пр. мероприятий, способствующих развитию и поддержке данных субъектов в том числе в целях освещения актуальных вопросов предпринимательской деятельности и предупреждения правонарушений в данной сфере на территории муниципального образования» | всего, в том числе: | всего: | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | всего: | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Комплекс мер борьбы с борщевиком Сосновского» | всего, в том числе: | всего: | 535 000.00 | 213 750.00 | 213 750.00 | 962 500.00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 428 000.00 | 171 000.00 | 171 000.00 | 770 000.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 107 000.00 | 42 750.00 | 42 750.00 | 192 500.00 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | всего: | 535 000.00 | 213 750.00 | 213 750.00 | 962 500.00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 428 000.00 | 171 000.00 | 171 000.00 | 770 000.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 107 000.00 | 42 750.00 | 42 750.00 | 192 500.00 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского» | всего, в том числе: | всего: | 535 000.00 | 213 750.00 | 213 750.00 | 962 500.00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 428 000.00 | 171 000.00 | 171 000.00 | 770 000.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 107 000.00 | 42 750.00 | 42 750.00 | 192 500.00 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | всего: | 535 000.00 | 213 750.00 | 213 750.00 | 962 500.00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 428 000.00 | 171 000.00 | 171 000.00 | 770 000.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 107 000.00 | 42 750.00 | 42 750.00 | 192 500.00 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности » | всего, в том числе: | всего: | 126 262.63 | 50 505.05 | 50 505.05 | 227 272.73 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 125 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 225 000.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 262.63 | 505.05 | 505.05 | 2 272.73 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | всего: | 126 262.63 | 50 505.05 | 50 505.05 | 227 272.73 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 125 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 225 000.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 262.63 | 505.05 | 505.05 | 2 272.73 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа» | всего, в том числе: | всего: | 126 262.63 | 50 505.05 | 50 505.05 | 227 272.73 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 125 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 225 000.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 262.63 | 505.05 | 505.05 | 2 272.73 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | всего: | 126 262.63 | 50 505.05 | 50 505.05 | 227 272.73 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 125 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 225 000.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 262.63 | 505.05 | 505.05 | 2 272.73 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Установка знаков туристской навигации» | всего, в том числе: | всего: | 126 262.63 | 50 505.05 | 50 505.05 | 227 272.73 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 125 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 225 000.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 262.63 | 505.05 | 505.05 | 2 272.73 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Управление экономического анализа, инвестиций, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации Порховского муниципального округа | всего: | 126 262.63 | 50 505.05 | 50 505.05 | 227 272.73 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 125 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 225 000.00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 262.63 | 505.05 | 505.05 | 2 272.73 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Порховском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе социального предпринимательства) и социально ориентированных некоммерческих организаций: консультаций, семинаров, тренингов, образовательных программ, выставок, форумов, ярмарок и пр. мероприятий, способствующих развитию и поддержке данных субъектов в том числе в целях освещения актуальных вопросов предпринимательской деятельности и предупреждения правонарушений в данной сфере на территории муниципального образования | Количество участников | ед. | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.2. | Оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе социального предпринимательства) и социально ориентированным некоммерческим организациям региональными организациями инфраструктуры поддержки при содействии органа местного самоуправления муниципального образования | Число оказанных услуг. | ед. | 14 | 14 | 14 |
| 1.1.3. | Реализация в муниципальном образовании мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе социального предпринимательства) и социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления совместно с организациями инфраструктуры поддержки (консультаций, семинаров, тренингов, образовательных программ, выставок, форумов, ярмарок, услуг центра инноваций социальной сферы, специализированных услуг инжинирингового центра для предприятий производственной сферы, услуг экспортного центра, предоставленных микрозаймов и поручительств по кредитным обязательствам и т.д.) | Число мероприятий поддержки. | ед. | 7 | 7 | 7 |
| 1.1.4. | Реализация в муниципальном образовании органами местного самоуправления мер поддержки на основании обращений субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе социального предпринимательства) и социально ориентированных некоммерческих организаций | Удельный вес рассмотренных обращений. | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.5. | Размещение актуальной информации о деятельности органа местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, о мерах государственной поддержки в сфере предпринимательства в открытом доступе на официальном сайте Порховского муниципального округа | Размещение информации | да/нет | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Комплекс мер борьбы с борщевиком Сосновского" |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского | Освобождение площади от борщевика Сосновского | кв. м | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий" |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности " |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Развитие инвестиционной привлекательности Порховского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта Порховского муниципального округа, взаимодействие с инвестором в режиме "одного окна", в том числе с использованием системы электронного взаимодействия и Формы обратной связи в разделе "Инвестиционный потенциал" на официальном сайте Порховского муниципального округа | Реализация мероприятия | да/нет | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.2. | Установка знаков туристской навигации | Количество установленных знаков туристской навигации | ед. | 5 | 5 | 5 |